## ダッシュボード
進捗報告書
1 | 工程別進捗状況
2 | KPI
3 | 課題
4 | 依頼
5 | リスク

## 貼付シート
|  |  |  | BAC | 15
基準日 | Prjバッファ | 使用バッファ | 累積 | バッファ使用率 | PV | EV | 進捗率 | No. | 工程 | タスク | 担当者ID | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始実績日 | 終了実績日 | BAC | PV | EV | AC | SV | SPI | CV | CPI
2018-12-03 | 20 | 1 | 1 | 5% | 2 | 2 | 13.33%
2018-12-04 | 20 | -1 | 0 | 0% | 4 | 3 | 20%
2018-12-05 | 20 | 3 | 3 | 15% | 5 | 5 | 33.33%
2018-12-06 | 20 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 40%
2018-12-07 | 20 | 2 | 6 | 30% | 8 | 8 | 53.33%
2018-12-08 | 20 | 10 | 16 | 80% | 9 | 10 | 66.67%
2018-12-09 | 20 | -5 | 11 | 55% | 12 | 11 | 73.33%
2018-12-10 | 20 | 1 | 12 | 60% | 13 | 12 | 80%
2018-12-11 | 20 | -3 | 9 | 45% | 15 | 13 | 86.67%

## 貼付シート検討中
基準日 | 2018-12-03 | [10 empty] | 開始進捗率 |  | 20%
[10 empty] | 単位：時間 |  | 単位（時間）
No. | 工程 | 成果物ID | 成果物 | タスク | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始実績日 | 終了実績日 | 実績工数 | 進捗コメント | BAC | PV | EV | AC | SV | CV | 工程別クリティカルパス開始
1 | 詳細設計 | DD0010 | XXX画面仕様書 | 作成 |  | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 30 |  | 24 | 4.8 | 24 | 30 | 19.2 | -6 | 2018-12-03
2 | 詳細設計 | DD0010 | XXX画面仕様書 | レビュー |  | 2018-12-07 | 2018-12-08 |  |  | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 2018-12-03
3 | 詳細設計 | DD0010 | XXX画面仕様書 | レビュー対応 |  | 2018-12-08 | 2018-12-08 |  |  | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 2018-12-03
4 | 詳細設計 | DD0020 | YYYロジック仕様書 | 作成 |  | 2018-12-03 | 2018-12-06 |  |  | 20 |  | 24 | 4.8 | 0 | 20 | -4.8 | -20 | 2018-12-03
5 | 詳細設計 | DD0020 | YYYロジック仕様書 | レビュー |  | 2018-12-07 | 2018-12-08 |  |  | 9 |  | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 2018-12-03
6 | 詳細設計 | DD0020 | YYYロジック仕様書 | レビュー対応 |  | 2018-12-08 | 2018-12-08 |  |  | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 2018-12-03
7 | 詳細設計 | DD0030 | ZZZバッチ仕様書 | 作成 |  | 2018-12-03 | 2018-12-06 |  |  | 24 |  | 24 | 4.8 | 0 | 24 | -4.8 | -24 | 2018-12-03
8 | 詳細設計 | DD0030 | ZZZバッチ仕様書 | レビュー |  | 2018-12-07 | 2018-12-08 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 2018-12-03
9 | 詳細設計 | DD0030 | ZZZバッチ仕様書 | レビュー対応 |  | 2018-12-08 | 2018-12-08 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 2018-12-03
10 | 実装 | P0010 | XXX画面 | 作成
11 | 実装 | P0010 | XXX画面 | レビュー
12 | 実装 | P0010 | XXX画面 | レビュー対応 | [14 empty] | TODO:クリティカルパス
13 | 実装 | P0020 | YYYロジック | 作成 | [14 empty] | TODO:クリティカルチェーン
14 | 実装 | P0020 | YYYロジック | レビュー | [14 empty] | TODO:休日チェック
15 | 実装 | P0020 | YYYロジック | レビュー対応 | [14 empty] | TODO:ダッシュボード作成
16 | 実装 | P0030 | ZZZバッチ | 作成 | [14 empty] | TODO:GoogleApps化
17 | 実装 | P0030 | ZZZバッチ | レビュー | [14 empty] | TODO:外部チャート活用
18 | 実装 | P0030 | ZZZバッチ | レビュー対応 | [14 empty] | TODO:BACと開始予定日、終了予定日のチェック
19 | 単体テスト | TD0010 | XXX画面単体テスト仕様書 | 作成
20 | 単体テスト | TD0010 | XXX画面単体テスト仕様書 | レビュー
21 | 単体テスト | TD0010 | XXX画面単体テスト仕様書 | レビュー対応
22 | 単体テスト | TD0020 | YYYロジック単体テスト仕様書 | 作成
23 | 単体テスト | TD0020 | YYYロジック単体テスト仕様書 | レビュー
24 | 単体テスト | TD0020 | YYYロジック単体テスト仕様書 | レビュー対応
25 | 単体テスト | TD0030 | ZZZバッチ単体テスト仕様書 | 作成
26 | 単体テスト | TD0030 | ZZZバッチ単体テスト仕様書 | レビュー
27 | 単体テスト | TD0030 | ZZZバッチ単体テスト仕様書 | レビュー対応
28 | 単体テスト | TR0010 | XXX画面単体テスト結果報告書 | 作成
29 | 単体テスト | TR0010 | XXX画面単体テスト結果報告書 | レビュー
30 | 単体テスト | TR0010 | XXX画面単体テスト結果報告書 | レビュー対応
31 | 単体テスト | TR0020 | YYYロジック単体テスト結果報告書 | 作成
32 | 単体テスト | TR0020 | YYYロジック単体テスト結果報告書 | レビュー
33 | 単体テスト | TR0020 | YYYロジック単体テスト結果報告書 | レビュー対応
34 | 単体テスト | TR0030 | ZZZバッチ単体テスト結果報告書 | 作成
35 | 単体テスト | TR0030 | ZZZバッチ単体テスト結果報告書 | レビュー
36 | 単体テスト | TR0030 | ZZZバッチ単体テスト結果報告書 | レビュー対応
Formulas:
工程別クリティカルパス開始 = MIN(IF(B:B=[工程],G:G))

## カレンダー
カレンダ | 曜日 | 祝日
2018-11-28 | 水 | 0
2018-11-29 | 木 | 0
2018-11-30 | 金 | 0
2018-12-01 | 土 | 0
2018-12-02 | 日 | 0
2018-12-03 | 月 | 0
2018-12-04 | 火 | 0
2018-12-05 | 水 | 0
2018-12-06 | 木 | 0
2018-12-07 | 金 | 0
2018-12-08 | 土 | 0
2018-12-09 | 日 | 0
2018-12-10 | 月 | 0
2018-12-11 | 火 | 0
2018-12-12 | 水 | 0
2018-12-13 | 木 | 0
2018-12-14 | 金 | 0
2018-12-15 | 土 | 0
2018-12-16 | 日 | 0
2018-12-17 | 月 | 0
2018-12-18 | 火 | 0
2018-12-19 | 水 | 0
2018-12-20 | 木 | 0
2018-12-21 | 金 | 0
2018-12-22 | 土 | 0
2018-12-23 | 日 | 0
2018-12-24 | 月 | 0
2018-12-25 | 火 | 1
2018-12-26 | 水 | 0
2018-12-27 | 木 | 0
2018-12-28 | 金 | 0
2018-12-29 | 土 | 0
2018-12-30 | 日 | 0
2018-12-31 | 月 | 1
2019-01-01 | 火 | 1
2019-01-02 | 水 | 1
2019-01-03 | 木 | 1
2019-01-04 | 金 | 0
2019-01-05 | 土 | 0
2019-01-06 | 日 | 0
2019-01-07 | 月 | 0
2019-01-08 | 火 | 0
2019-01-09 | 水 | 0
2019-01-10 | 木 | 0
2019-01-11 | 金 | 0
2019-01-12 | 土 | 0
2019-01-13 | 日 | 0
2019-01-14 | 月 | 1
2019-01-15 | 火 | 0
2019-01-16 | 水 | 0
2019-01-17 | 木 | 0
2019-01-18 | 金 | 0
2019-01-19 | 土 | 0
2019-01-20 | 日 | 0
2019-01-21 | 月 | 0
2019-01-22 | 火 | 0
2019-01-23 | 水 | 0
2019-01-24 | 木 | 0
2019-01-25 | 金 | 0
2019-01-26 | 土 | 0
2019-01-27 | 日 | 0
2019-01-28 | 月 | 0
2019-01-29 | 火 | 0
2019-01-30 | 水 | 0
2019-01-31 | 木 | 0
2019-02-01 | 金 | 0
2019-02-02 | 土 | 0
2019-02-03 | 日 | 0
2019-02-04 | 月 | 0
2019-02-05 | 火 | 0
2019-02-06 | 水 | 0
2019-02-07 | 木 | 0
2019-02-08 | 金 | 0
2019-02-09 | 土 | 0
2019-02-10 | 日 | 0
2019-02-11 | 月 | 1
2019-02-12 | 火 | 0
2019-02-13 | 水 | 0
2019-02-14 | 木 | 0
2019-02-15 | 金 | 0
2019-02-16 | 土 | 0
2019-02-17 | 日 | 0
2019-02-18 | 月 | 0
2019-02-19 | 火 | 0
2019-02-20 | 水 | 0
2019-02-21 | 木 | 0
2019-02-22 | 金 | 0
2019-02-23 | 土 | 0
2019-02-24 | 日 | 0
2019-02-25 | 月 | 0
2019-02-26 | 火 | 0
2019-02-27 | 水 | 0
2019-02-28 | 木 | 0
2019-03-01 | 金 | 0
2019-03-02 | 土 | 0
2019-03-03 | 日 | 0
2019-03-04 | 月 | 0
2019-03-05 | 火 | 0
2019-03-06 | 水 | 0
2019-03-07 | 木 | 0
2019-03-08 | 金 | 0
2019-03-09 | 土 | 0
2019-03-10 | 日 | 0
2019-03-11 | 月 | 0
2019-03-12 | 火 | 0
2019-03-13 | 水 | 0
2019-03-14 | 木 | 0
2019-03-15 | 金 | 0
2019-03-16 | 土 | 0
2019-03-17 | 日 | 0
2019-03-18 | 月 | 0
2019-03-19 | 火 | 0
2019-03-20 | 水 | 0
2019-03-21 | 木 | 1
2019-03-22 | 金 | 0
2019-03-23 | 土 | 0
2019-03-24 | 日 | 0
2019-03-25 | 月 | 0
2019-03-26 | 火 | 0
2019-03-27 | 水 | 0
2019-03-28 | 木 | 0
2019-03-29 | 金 | 0
2019-03-30 | 土 | 0
2019-03-31 | 日 | 0
2019-04-01 | 月 | 0
2019-04-02 | 火 | 0
2019-04-03 | 水 | 0
2019-04-04 | 木 | 0
2019-04-05 | 金 | 0
2019-04-06 | 土 | 0
2019-04-07 | 日 | 0
2019-04-08 | 月 | 0
2019-04-09 | 火 | 0
2019-04-10 | 水 | 0
2019-04-11 | 木 | 0
2019-04-12 | 金 | 0
2019-04-13 | 土 | 0
2019-04-14 | 日 | 0
2019-04-15 | 月 | 0
2019-04-16 | 火 | 0
2019-04-17 | 水 | 0
2019-04-18 | 木 | 0
2019-04-19 | 金 | 0
2019-04-20 | 土 | 0
2019-04-21 | 日 | 0
2019-04-22 | 月 | 0
2019-04-23 | 火 | 0
2019-04-24 | 水 | 0
2019-04-25 | 木 | 0
2019-04-26 | 金 | 0
2019-04-27 | 土 | 0
2019-04-28 | 日 | 0
2019-04-29 | 月 | 1
2019-04-30 | 火 | 1
2019-05-01 | 水 | 1
2019-05-02 | 木 | 1
2019-05-03 | 金 | 1
2019-05-04 | 土 | 1
2019-05-05 | 日 | 0
2019-05-06 | 月 | 0
2019-05-07 | 火 | 0
2019-05-08 | 水 | 0
2019-05-09 | 木 | 0
2019-05-10 | 金 | 0
2019-05-11 | 土 | 0
2019-05-12 | 日 | 0
2019-05-13 | 月 | 0
2019-05-14 | 火 | 0
2019-05-15 | 水 | 0
2019-05-16 | 木 | 0
2019-05-17 | 金 | 0
2019-05-18 | 土 | 0
2019-05-19 | 日 | 0
2019-05-20 | 月 | 0
2019-05-21 | 火 | 0
2019-05-22 | 水 | 0
2019-05-23 | 木 | 0
2019-05-24 | 金 | 0
2019-05-25 | 土 | 0
2019-05-26 | 日 | 0
2019-05-27 | 月 | 0
2019-05-28 | 火 | 0
2019-05-29 | 水 | 0
2019-05-30 | 木 | 0
2019-05-31 | 金 | 0
2019-06-01 | 土 | 0
2019-06-02 | 日 | 0
2019-06-03 | 月 | 0
2019-06-04 | 火 | 0
2019-06-05 | 水 | 0
2019-06-06 | 木 | 0
2019-06-07 | 金 | 0
2019-06-08 | 土 | 0
2019-06-09 | 日 | 0
2019-06-10 | 月 | 0
2019-06-11 | 火 | 0
2019-06-12 | 水 | 0
2019-06-13 | 木 | 0
2019-06-14 | 金 | 0
2019-06-15 | 土 | 0
2019-06-16 | 日 | 0
2019-06-17 | 月 | 0
2019-06-18 | 火 | 0
2019-06-19 | 水 | 0
2019-06-20 | 木 | 0
2019-06-21 | 金 | 0
2019-06-22 | 土 | 0
2019-06-23 | 日 | 0
2019-06-24 | 月 | 0
2019-06-25 | 火 | 0
2019-06-26 | 水 | 0
2019-06-27 | 木 | 0
2019-06-28 | 金 | 0
2019-06-29 | 土 | 0
2019-06-30 | 日 | 0
2019-07-01 | 月 | 0
2019-07-02 | 火 | 0
2019-07-03 | 水 | 0
2019-07-04 | 木 | 0
2019-07-05 | 金 | 0
2019-07-06 | 土 | 0
2019-07-07 | 日 | 0
2019-07-08 | 月 | 0
2019-07-09 | 火 | 0
2019-07-10 | 水 | 0
2019-07-11 | 木 | 0
2019-07-12 | 金 | 0
2019-07-13 | 土 | 0
2019-07-14 | 日 | 0
2019-07-15 | 月 | 1
2019-07-16 | 火 | 0
2019-07-17 | 水 | 0
2019-07-18 | 木 | 0
2019-07-19 | 金 | 0
2019-07-20 | 土 | 0
2019-07-21 | 日 | 0
2019-07-22 | 月 | 0
2019-07-23 | 火 | 0
2019-07-24 | 水 | 0
2019-07-25 | 木 | 0
2019-07-26 | 金 | 0
2019-07-27 | 土 | 0
2019-07-28 | 日 | 0
2019-07-29 | 月 | 0
2019-07-30 | 火 | 0
2019-07-31 | 水 | 0
2019-08-01 | 木 | 0
2019-08-02 | 金 | 0
2019-08-03 | 土 | 0
2019-08-04 | 日 | 0
2019-08-05 | 月 | 0
2019-08-06 | 火 | 0
2019-08-07 | 水 | 0
2019-08-08 | 木 | 0
2019-08-09 | 金 | 0
2019-08-10 | 土 | 0
2019-08-11 | 日 | 0
2019-08-12 | 月 | 1
2019-08-13 | 火 | 0
2019-08-14 | 水 | 0
2019-08-15 | 木 | 0
2019-08-16 | 金 | 1
2019-08-17 | 土 | 0
2019-08-18 | 日 | 0
2019-08-19 | 月 | 0
2019-08-20 | 火 | 0
2019-08-21 | 水 | 0
2019-08-22 | 木 | 0
2019-08-23 | 金 | 0
2019-08-24 | 土 | 0
2019-08-25 | 日 | 0
2019-08-26 | 月 | 0
2019-08-27 | 火 | 0
2019-08-28 | 水 | 0
2019-08-29 | 木 | 0
2019-08-30 | 金 | 0
2019-08-31 | 土 | 0
2019-09-01 | 日 | 0
2019-09-02 | 月 | 0
2019-09-03 | 火 | 0
2019-09-04 | 水 | 0
2019-09-05 | 木 | 0
2019-09-06 | 金 | 0
2019-09-07 | 土 | 0
2019-09-08 | 日 | 0
2019-09-09 | 月 | 0
2019-09-10 | 火 | 0
2019-09-11 | 水 | 0
2019-09-12 | 木 | 0
2019-09-13 | 金 | 0
2019-09-14 | 土 | 0
2019-09-15 | 日 | 0
2019-09-16 | 月 | 0
2019-09-17 | 火 | 0
2019-09-18 | 水 | 0
2019-09-19 | 木 | 0
2019-09-20 | 金 | 0
2019-09-21 | 土 | 0
2019-09-22 | 日 | 0
2019-09-23 | 月 | 1
2019-09-24 | 火 | 0
2019-09-25 | 水 | 0
2019-09-26 | 木 | 0
2019-09-27 | 金 | 0
2019-09-28 | 土 | 0
2019-09-29 | 日 | 0
2019-09-30 | 月 | 0
2019-10-01 | 火 | 0
2019-10-02 | 水 | 0
2019-10-03 | 木 | 0
2019-10-04 | 金 | 0
2019-10-05 | 土 | 0
2019-10-06 | 日 | 0
2019-10-07 | 月 | 0
2019-10-08 | 火 | 0
2019-10-09 | 水 | 0
2019-10-10 | 木 | 0
2019-10-11 | 金 | 0
2019-10-12 | 土 | 0
2019-10-13 | 日 | 0
2019-10-14 | 月 | 1
2019-10-15 | 火 | 0
2019-10-16 | 水 | 0
2019-10-17 | 木 | 0
2019-10-18 | 金 | 0
2019-10-19 | 土 | 0
2019-10-20 | 日 | 0
2019-10-21 | 月 | 0
2019-10-22 | 火 | 0
2019-10-23 | 水 | 0
2019-10-24 | 木 | 0
2019-10-25 | 金 | 0
2019-10-26 | 土 | 0
2019-10-27 | 日 | 0
2019-10-28 | 月 | 0
2019-10-29 | 火 | 0
2019-10-30 | 水 | 0
2019-10-31 | 木 | 0
2019-11-01 | 金 | 0
2019-11-02 | 土 | 0
2019-11-03 | 日 | 1
2019-11-04 | 月 | 1
2019-11-05 | 火 | 0
2019-11-06 | 水 | 0
2019-11-07 | 木 | 0
2019-11-08 | 金 | 0
2019-11-09 | 土 | 0
2019-11-10 | 日 | 0
2019-11-11 | 月 | 0
2019-11-12 | 火 | 0
2019-11-13 | 水 | 0
2019-11-14 | 木 | 0
2019-11-15 | 金 | 0
2019-11-16 | 土 | 0
2019-11-17 | 日 | 0
2019-11-18 | 月 | 0
2019-11-19 | 火 | 0
2019-11-20 | 水 | 0
2019-11-21 | 木 | 0
2019-11-22 | 金 | 0
2019-11-23 | 土 | 1
2019-11-24 | 日 | 0
2019-11-25 | 月 | 0
2019-11-26 | 火 | 0
2019-11-27 | 水 | 0
2019-11-28 | 木 | 0
2019-11-29 | 金 | 0
2019-11-30 | 土 | 0
2019-12-01 | 日 | 0
2019-12-02 | 月 | 0
2019-12-03 | 火 | 0
2019-12-04 | 水 | 0
2019-12-05 | 木 | 0
2019-12-06 | 金 | 0
2019-12-07 | 土 | 0
2019-12-08 | 日 | 0
2019-12-09 | 月 | 0
2019-12-10 | 火 | 0
2019-12-11 | 水 | 0
2019-12-12 | 木 | 0
2019-12-13 | 金 | 0
2019-12-14 | 土 | 0
2019-12-15 | 日 | 0
2019-12-16 | 月 | 0
2019-12-17 | 火 | 0
2019-12-18 | 水 | 0
2019-12-19 | 木 | 0
2019-12-20 | 金 | 0
2019-12-21 | 土 | 0
2019-12-22 | 日 | 0
2019-12-23 | 月 | 1
2019-12-24 | 火 | 0
2019-12-25 | 水 | 0
2019-12-26 | 木 | 0
2019-12-27 | 金 | 0
2019-12-28 | 土 | 0
2019-12-29 | 日 | 0
2019-12-30 | 月 | 0
2019-12-31 | 火 | 0
1

## data
祝日 | 工程 | 担当者 | タスク種別
2018-12-25 | 要件定義 | トム | 作成
2018-12-31 | 基本設計 | メアリー | レビュー
2019-01-01 | 詳細設計 | ナンシー | レビュー対応
2019-01-02 | 実装 | 松本
2019-01-03 | 単体テスト
2019-01-14 | 結合テスト
2019-02-11 | 業務シナリオテスト
2019-03-21 | 外部接続テスト
2019-04-29 | システムテスト
2019-04-30 | 受入テスト
2019-05-01 | 移行
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-07-15
2019-08-12
2019-08-16
2019-09-23
2019-10-14
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-23
2019-12-23